北外附校2012年小一招生咨询会

人员安排表

一、活动负责人

组  长：林卫民

副组长：张继军、高雁鸣

成  员：赵玉玲、杨  磊、王  静、朱志艳、张立新、王晓娟、王红、杨晓琴、李明明、李利

宗明辉、许崇元

二、工作人员安排

| 项目 | 负责人 | 地点 | 工作人员 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安保 | 杨磊 | 南门、会场门口 | 许崇元、许祥、保安人员 |  |
| 入场引导 及会场 （含学生） | 李明明 | 南门 | 杨青、4名学生 | 加2名物业人员 |
|  |  | 小教楼门口 | 邹瑜、4名学生 |  |
|  |  | 小教多功能厅 | 周彦旭、陈静、4名学生 |  |
|  |  | 主教楼门口 | 燕英中、4名学生 | 加1名物业人员 |
|  |  | 二阶 | 张亚妹、2名学生 |  |
|  |  | 一阶 | 孙宇、2名学生 | 加1名物业人员 |
| 演出 | 赵玉玲 刘颖 | 小教多功能厅 | 赵龙、田甜、刘泽秋（学生）、汪嗣茗（学生） | 节目主持人 |
|  |  |  | 杨安来、潘禹宁、刘璇、孙亚楠、刘蕾、贾志庭、刘红梅、罗磊、梅晓焕 教师大合唱（60人） | 演出人员 |
|  |  |  | 翟乐平、栾云红、邹瑜、郭琦峰、燕英中（音响） | 场务 |
| 咨询、答疑 | 张立新 | 南门圆弧处 （特殊天气小教多功能厅外南、北两侧） | 季晓霜（项目负责）、田兆、刘红梅、贾志庭、郭丽丽、刘晓敏、陈运湘 | 英语特色 |
|  |  |  | 张立新（项目负责）、杨青、荣耀萍、王梅、王宇、崔超、苑文娟、刘秀英 | 学科答疑 |
|  |  |  | 李明明（项目负责人）、陆晓帆、于颖、黄健、翟乐平、赵龙、王秀清 | 学生活动及选修课 |
|  | 朱志艳 |  | 张海艳（项目负责人）、江丽娟、李美琪、濮存晶、孔祥平 | 生活 |
|  | 王红 |  | 李梁、李曼、王奕 | 餐饮、班车 |
|  | 王晓娟 |  | 王欣、刘婷婷、李洪杰 | 综合咨询 |
| 校园参观 | 朱志艳 李梁 | 小教一层 | 张玲丽（南楼道）、马雅静（北楼道） |  |
|  |  | 教学楼二层 | 代锦娟（南楼道）、王维娟（北楼道，引导家长通往小宿方向） |  |
|  |  | 小宿楼二层寄宿生宿舍 | 杨寒雨、王丹、吴琼、康丽娟 |  |
|  |  | 半寄宿宿舍 | 史丽娜、李祥玲 |  |
|  |  | 体育馆 | 张炜 |  |
|  |  | 食堂 | 徐美霞、冯来生、周晓飞 |  |

四、工作日程

| 日期 | 具体时间 | 工作内容 |  | 负责部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月5日 | 11:30 | 咨询会预备会 |  | 招生办 | 王晓娟 |
| 4月6日 | 15:30 | 咨询会动员会（全体参与工作人员到会） |  | 校办 | 杨晓琴 |
|  | 9:30 | 演出彩排1 |  | 小学部 | 赵玉玲 |
|  | 15:00 | 1、下午放学前要求一年级、二年级学生将自己课椅上作上统一标识，以便课咨询会后能够顺利归还 2、各班教室桌椅摆放整齐，及做好教室卫生 3、节目单制作 |  | 小学部 | 赵玉玲 |
| 4月8日 | 上午10:00-11:30 |  |  |  |  |
|  | 9：00 | 技术人员到岗 |  |  |  |
|  | 10：00 | 演出彩排2，演职人员到岗 |  | 小学部 | 赵玉玲 |
|  | 10：00 -11：30 | 引导、咨询人员到校备会（具体时间由各项目组负责人安排） |  |  |  |
|  |  | 1、布置和打扫主、分会场及校园公共场所的卫生 2、抽调保安人员在小教多功能厅摆放椅课椅（450把） |  | 物业部 保卫科 | 王红 许崇元 |
|  |  | 1、预备好当天使用的宣传片 2、布置宣传板、咨询区及参观区域 3、各区域指示、参观路线标识张贴 |  | 小学部 | 李明明 |
|  |  | 1、协同北外技术人员调试视频转播设备 2、演出音响、灯光调试、多媒体调试 |  | 物业部 | 李利 |
|  | 下午13:30-17:15 |  |  |  |  |
|  | 1:20 |  | 引导人员到岗 | 小学部 | 李明明 |
|  | 1:30 |  | 咨询人员到岗 | 小学部 | 张立新 |
|  |  |  | 1、开放南门，维持校门口车辆停放秩序 2、主会场、第一分会场安排保安值守 | 保卫科 | 许崇元 |
|  | 14：00-17：00 招生咨询会正式开始 |  |  |  |  |
|  | 14：00-15：00 |  | 学生演出 | 小学部 | 赵玉玲 |
|  | 15：00-15：05 |  | 摆放讲台、各项多媒体设备调试完成 | 物业部 | 李利 |
|  | 15：05-15：45 |  | 赵玉玲讲话（介绍小学部具体情况） | 招办 | 王晓娟 |
|  | 15：50-16：30 |  | 林校长讲话（介绍学校办学理念） |  |  |
|  | 16：30-17：00 |  | 参观校园、自由咨询 |  |  |
|  | 17：00-17：15 |  | 咨询会结束、校园清园 | 保卫科 | 许崇元 |

三、相关要求

1、以上所有会议，请相关人员按时能加，提前准备;

2、到岗要求：请所有工作人员按照工作日程所规定时间，或相关项目负责人所通知时间按时到岗;

3、活动当天请全体人员着校服并佩戴胸卡;

4、接待家长时，体现出北外附校教师良好的精神风貌;

5、请教师以高度认真负责的态度来完成好本次招生工作.