## Sheet1
物业公司第十三周工作计划表
（20120428-0504）
部 门 | 日 期 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 备注
资产部 | 2012-04-28 | 走访各学部各年级组办公室，协助各学部后勤员解决物资报修问题 | 2012-05-04 | 孙雪松
体育课向学生借用体育器材，并能按时收回体育器材，遇到自然耗损的器材进行处理，做好出库登记
根据小学、中学课程时间表，针对小学、中学上课的时间差，合理安排体育器材的使用
定期检查体育场设施设备的使用情况，出现问题及时解决
做好广播室日常检查及播放工作
做好服务部进货审核工作
完成教师领用物品登记入账工作
售卖学生物品，作好记录，核对POS机上传的数据
完善库房售卖物品价目表整理工作
教辅部 | 2012-04-28 | 做好我校各年级组、班级、办公室电脑、多媒体、打印机维护工作 | 2012-05-04 | 宗明辉
对各电教员进行业务培训，提高电教员业务水平，更好的服务于师生
对文印员进行业务培训，提高文印员业务水理，更好的服务于师生
完成各项常规及临时性工作
经营部 | 2012-04-28 | 体育馆日常早、晚和交接班时的安全巡视 | 2012-05-04 | 张 炜
体育馆学生上课、培训中心上课的接待及各项安全检查工作
学生练琴的接送和监督工作
体育馆对外的日常接待工作
五一期间球类场地的预订和接待工作
体育馆积极宣传发展新客户，提高服务稳定老客户
中兴通公司运动会提前准备工作
小卖部的售卖工作
| 2012-05-03 | 体育馆的例会和培训活动
| 2012-04-28 | 超市日常进货、分类摆放工作
超市日常售卖及维持售卖期间的学生秩序
| 2012-04-28 | 做好公寓楼日常卫生及安全检察工作 | 2012-05-04 | 杨 巍
|  | 做好公寓楼客房及教工宿舍日常住退手续办理工作 | 2012-05-04
|  | 送洗学生被单 | 2012-05-04
|  | 核算、公示教工宿舍水电费 | 2012-05-01
| 2012-05-02 | 公寓楼例会 | 2012-05-02
| 2012-05-04 | 公寓楼培训活动 | 2012-05-04
工程部 | 2012-04-28 | 日常维修工作、部门会议 | 2012-05-04 | 代常占
日常运行设备、设施巡检
各区域安全隐患自查
车辆加油与维修
卫生间隔断门改造（周末工作）
联系总包方，完成遗留的维修问题
|  | 协调厂家完成各项装饰装修工作，监理并验收 |  | 刘成泉
部门文件传输工作、业务知识培训
开始对各楼空调滤网进行清洗，并对室外机进行维护
完成待购材料的各项维修
餐饮部 | 2012-05-02 | 餐饮监管员组织召开食谱审核会 | 2012-05-02 | 李 曼
| 2012-05-03 | 餐饮监管员组织召开食品安全汇报会 | 2012-05-03
| 2012-05-03 | 餐饮监管员对餐饮部进行例行检查 | 2012-05-03
| 2012-05-02 | 餐饮监管员对餐饮部进行抽查 | 2012-05-04
| 2012-05-02 | 做好餐卡充值及挂失、补办卡等工作 | 2012-05-04 | 董翠兰
| 2012-05-02 | 检查公寓楼2层宿舍及班组办公区域卫生 | 2012-05-02
| 2012-05-03 | 检查主教楼饮用水库房的整体卫生及饮用水保质期 | 2012-05-03
保洁部 | 2012-04-29 | 保障五一期间体育馆公共区域整体卫生环境 | 2012-05-01 | 李海清
| 2012-05-01 | 做好学生返校公共区域整体卫生环境，卫生间为重点，保障无异味 | 2012-05-01
| 2012-04-28 | 完成教学楼、生活区、体育馆、综合楼公共区域消毒工作 | 2012-05-04