## Sheet1
物业公司第二十三周工作计划表
（20120707-0713）
部 门 | 日 期 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 | 备注
经理办 | 2012-07-07 | 认真完成与各部门的协调工作 | 2012-07-13 | 刘晴
|  | 做好各岗位招聘工作 |  | 王奕
|  | 做好会议纪要、各类文件、通知撰写工作 |  | 刘倩
|  | 完成夏令营前期准备工作 |  | 刘晴
|  | 准备体育馆卫生许可证续期资料 |  | 刘晴
资产部 | 2012-07-07 | 定期检查体育场设施设备的使用情况，出现问题及时解决。 | 2012-07-13 | 孙雪松
做好广播室日常检查及播放工作
做好服务部进货审核工作
完成教师领用物品登记入账工作
售卖学生物品，作好记录，核对POS机上传的数据
完善库房售卖物品价目表整理工作
教辅部 | 2012-07-07 | 做好我校各年级组、班级、办公室电脑、多媒体、打印机维护工作 | 2012-07-13 | 宗明辉
对各电教员进行业务培训，提高电教员业务水平，更好的服务于师生
对文印员进行业务培训，提高文印员业务水理，更好的服务于师生
完成各项常规及临时性工作
经营部 | 2012-07-07 | 体育馆日常早、晚和交接班时的安全巡视并做好记录 | 2012-07-13 | 张炜
体育馆学生上课、培训中心上课的接待及各项安全检查工作
关注游泳馆水质，保持水质良好，做好安全巡视和抽查工作
为接待金石力拓公司的趣味比赛做各项准备工作
积极往外定近期和暑期的空场地
体育馆对外的日常接待工作
小卖部的售卖工作
超市做好初、高三学生补课的售卖工作
| 2012-07-12 | 体育馆例会 | 2012-07-12
| 2012-07-07 | 做好公寓楼日常卫生及安全检察工作 | 2012-07-13 | 杨巍
做好公寓楼客房及教工宿舍日常住退手续办理工作
做好教职工物品寄存工作
| 2012-07-09 | 统计暑期及下学期住宿人员名单 | 2012-07-13
| 2012-07-09 | 收取假期住宿费 | 2012-07-13
| 2012-07-10 | 公寓楼例会 | 2012-07-10
工程部 | 2012-07-07 | 日常维修工作、部门会议 | 2012-07-13 | 代常占
日常运行设备、设施巡检
各区域安全隐患自查
车辆加油与维修
卫生间隔断门改造（周末工作）
联系空调厂家，对故障空调进行维修
|  | 协调厂家完成各项装饰装修工作，监理并验收 |  | 刘成泉
部门文件传输工作、业务知识培训
假期检修用料准备
餐饮部 | 2012-07-03 | 餐饮监管员对餐饮部进行例行检查 | 2012-07-03 | 李曼
| 2012-07-04 | 餐饮监管员组织召开食谱审核会 | 2012-07-04
| 2012-07-05 | 餐饮监管员组织召开食品安全汇报会 | 2012-07-05
| 2012-07-05 | 餐饮监管员对餐饮部进行例行检查 | 2012-07-05
| 2012-07-02 | 餐饮监管员对餐饮部进行抽查 | 2012-07-06
| 2012-07-02 | 做好餐卡充值及挂失、补办卡等工作 | 2012-07-08 | 董翠兰
| 2012-07-03 | 检查公寓楼2层宿舍及班组办公区域卫生 | 2012-07-03
| 2012-07-05 | 检查主教楼饮用水库房的整体卫生及饮用水保质期 | 2012-07-05
保洁部 | 2012-07-10 | 完成中宿AB座房间内卫生清理，为孔子学院夏令营做好充分的准备工作 | 2012-07-14 | 李海清
| 2012-07-11 | 完成主教夏令营所使用的多媒体教室的清理工作 | 2012-07-15
| 2012-07-07 | 做好公共区域消毒及教室内部的消毒工作 | 2012-07-13