2015年暑假工程维修部工作一览表

- 自行维修部分：

| 序号 | 项目内容 | 实施方案 | 施工周期 | 施工单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主教楼各班级、办公室设备设施保养、维修 | 检查各班级空调、灯光、黑板、踢脚线、桌椅、窗帘杆、国旗等 | 两周 | 工程部 |  |
| 2 | 学校各高压配电室维护工作 | 对学校内主配、体配、箱变进行保养维护处理，确保用电安全 | 一周 | 工程部 |  |
| 3 | 高压配电室 | 高压联络维修更换继电器 | 三天 | 中联电力 | 需停电（定完日期通知） |
| 3 | 路灯 | 对学校所有路灯刷漆、维护 | 一周 | 工程部 |  |
| 4 | 维护学校电话系统设备 | 对全校电话机房内的设备进行常规保养维护 | 五天 | 工程部 |  |
| 5 | 新学期开学筹备工作 | 根据教室调整方案，检查、调整班级门牌，班级电源情况等 | 一个月 | 工程部 |  |
| 6 | 小教楼四层 | 装修改造教室 | 一个月 | 林大施工队 |  |
| 7 | 主教楼防水 | 对主教楼五层楼顶防水进行更换 | 二周 | 厂家 | 校长办公会批复 |
| 8 | 主教、小教学楼储物柜维修 | 检查并维修各班储物柜工作 | 二周 | 工程部 |  |
| 9 | 宿舍区域设施检修 | 检修中宿、小宿床、卫生间设施等工作 | 二周 | 工程部 |  |
| 10 | 检修学校灯具工作 | 检修学校外路灯、围墙灯、宣传栏灯等工作 | 一周 | 工程部 |  |
| 11 | 清洗、检修、维护全校空调 | 对全校空调系统进行检修、清洗 | 二周 | 工程部 |  |
| 12 | 检修、更换木质长凳（绿化带、操场、教学楼之间） | 刷防腐漆、更换腐蚀严重的长凳木条 | 二周 | 工程部 |  |
| 13 | 修复全校各区域台阶、路面破损 | 利用水泥找平后，进行贴砖处理 | 一周 | 工程部 |  |
| 14 | 小宿楼防水 | 小宿楼 | 四周 | 厂家 | 需校长办公会批复 |
| 15 | 操场围栏 | 操场围栏已经腐蚀，需更换 | 一个月 | 厂家 | 需校长办公会批复 |
| 16 | B座4层3号卫生间、小宿楼5层卫生间，不锈钢小便池。 | 拆除维修 | 一周 | 工程部 |  |
| 17 | 校车 | 保养、外观维修 | 二周 | 4S店 |  |
| 18 | 合同 | 电梯维保、化粪池清掏、燃气（8月份到期） |  | 工程部 |  |